民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广

普及项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概括

2022年，国家广播电视总局下达我区民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目完成9.8万户建设任务。按照《自治区广播电视局 财政厅关于进一步推进2022年民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目工作的通知》（宁广电发〔2022〕37号）文件要求，该项目自治区财政共安排980万元用于项目建设，其中486万元列入2023年预算，于2023年10月全部拨付给实施单位中国广电宁夏网络有限公司，用于完成4.86万户有线电视用户机顶盒升级。

- （二）项目绩效目标

通过完成我区盐池县、隆德县等8个脱贫县（区）9.8万有线电视用户机顶盒升级为高清交互机顶盒，保障我区民族地区人民群众实现由“看电视”向“用电视”的新跨越。

二、绩效评价工作开展情况

实施单位制定了《宁夏广电传媒集团财政补助资金管理办法》《宁夏广电民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目专项资金管理办法》，并聘请第三方对该项目开展项目审计。2023年9月，我局科技与安全传输保障处邀请国家广播电视总局规划院、中国广电集团等相关专家组成验收组，通过文件审查、询问讨论、入户抽样调查等方式对各县（市）建设项目进行总体竣工验收。

- 2024年3月6日，我局科技与安全传输保障处和中国广电宁夏网络有限公司项目领导小组及相关人员组成专家组召开项目绩效评价会议，会议一致认为：该项目立项充分，目标明确，程序合规，资金支出与项目实施的绩效目标、绩效指标一致，实施过程合理、合规，档案资料齐全、规范，各项指标达到预期目标。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：民族地区有线高清交互数字电视机顶盒补助户数48600户。

（2）质量指标：验收合格率达到100%。

（3）时效指标：截止到2023年年底完成时限。

（4）成本指标：民族地区有线高清交互数字电视机顶盒升级费用为每户100元补助。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：该项目属于公共文化服务类社会公益项目，不产生直接的经济效益。

（2）社会效益：实施民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目是推动我区有线电视从功能业务型向创新服务型转变的重要方式，也是满足我区广大群众日益增长的美好文化生活和综合信息消费需求的惠民工程。项目的实施推动了民族地区广播电视公共服务数字化、高清化、网络化、智能化、均等化，补齐了民族地区公共服务短板弱项，保障了人民群众基本文化权益。

（3）生态效益：采用符合国家能效标准的绿色环保机顶盒。

（4）可持续影响指标：项目在推进“智慧广电+公共服务”，促进公共服务转型升级，满足人民群众的新型文化试听和综合服务需要方面具有长期现实意义。

3.满意度指标完成情况分析。

我局科技与安全传输保障处于2023年12月对2022年实施的民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目的9.8万用户随机选取500户进行抽样调查，满意度为100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目无偏离绩效目标。下一步，我局将继续做好2024年国家广播电视总局下达我区民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目1002万户建设任务，进一步推动民族地区广播电视公共服务数字化、高清化、网络化、智能化、均等化。

附件：项目支出绩效自评表